## RESUMO
|  |  |  | 10 | 46143 | À | 46173
| Município: Barra do Piraí |  |  | Gestor: JAQUELINE PASTORIO
Fical Técnico: LEANDRO RAMOS DE FARIA
| Processo: Nº 330001/001080/2025 |  |  | Fical Técnico: LUCIANA GOMES POSTIÇO
Contrato: Nº 014/2025
Contratada: CONSTRUTORA AXIAL LTDA
| Objeto: | "CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, URBANIZAÇÃO, CICLOFAIXA E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ - RJ"
|  | BASE REF: | EMOP | MÊS /ANO REF. : | 44743 | B.D.I : | 0.19
[6 empty] | PRAZO DA OBRA: | 12 MESES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO
ITEM | - | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR CONTRATO | MEDIDO ACUM. PER. ANTERIOR | MEDIDO NO PERÍODO | MEDIDO ACUM. CONTRATO | SALDO CONTRATUAL
1 | - | SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 472676.7992 | 442280.6993 | 0 | 442280.6993 | 30396.0999
2 | - | CANTEIRO DE OBRA | 185946.3315 | 118642.249 | 15365.6053 | 134007.8543 | 51938.4772
3 | - | MOVIMENTO DE TERRA | 1277097.85 | 1002317.5072 | 6788.3369 | 1009105.8441 | 267992.0059
4 | - | TRANSPORTES | 541293.22 | 532140.8747 | 0 | 532140.8747 | 9152.3453
5 | - | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 395207.14 | 162170.7672 | 15419.1536 | 177589.9208 | 217617.2192
6 | - | GALERIA, DRENOS E CONEXÃO | 2343037.65 | 1474713.7765 | 208907.8248 | 1683621.6013 | 659416.0487
7 | - | BASES E PAVIMENTOS | 7325640.62 | 467146.9823 | 0 | 467146.9823 | 6858493.6377
8 | - | PARQUES E JARDINS | 21964.79 | 0 | 0 | 0 | 21964.79
9 | - | ESTRUTURAS | 1902339.65 | 0 | 0 | 0 | 1902339.65
10 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 199531.63 | 7087.7874 | 13154.5445 | 20242.3319 | 179289.2981
11 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | 172390.9 | 0 | 0 | 0 | 172390.9
12 |  | ESQUADRIA DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 217094.47 | 0 | 0 | 0 | 217094.47
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 28054.87 | 0 | 0 | 0 | 28054.87
14 |  | CUSTOS RODOVIÁRIOS | 3898.61 | 0 | 0 | 0 | 3898.61
15 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 49518.53 | 0 | 0 | 0 | 49518.53
16 |  | ADMINISTRAÇÃO | 822427.05 | 632803.7924 | 63595.7798 | 696399.5722 | 126027.4778
|  | VALOR DO ORÇAMENTO | 15958120.1207 | 4839304.4359 | 323231.2449 | 5162535.6808 | 10795584.4299
|  | VALOR DO BDI (19%) | 3032042.8229 | 919467.8428 | 61413.9365 | 980881.7794 | 2051161.0417
|  | VALOR TOTAL | 18990162.9436 | 5758772.2787 | 384645.1814 | 6143417.4602 | 12846745.4816