## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO 16
ITEM |  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | [10 empty] | PREÇO UNITÁRIO
01.01 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 10 CM | [10 empty] | 439.68
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 10 CM |  | X |  | = | 0 | 439.68 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 10 CM |  | X |  | = | 0 | 439.68 | 0
0
01.02 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 5 CM | [10 empty] | 364.65
|  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
4411140 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 5 CM | 1.1 | X | 0.8 | = | 0.88 | 364.65 | 320.892 | Estrada PAU DA FOME, , JACAREPAGUA
4411095 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 5 CM | 3.4 | X | 2.3 | = | 7.82 | 364.65 | 2851.563 | Estrada STA EFIGENIA, 537, TAQUARA
4378905 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 5 CM | 5 | X | 2 | = | 10 | 364.65 | 3646.5 | Estrada CAPENHA, 1431, FREGUESIA
4382947 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 5 CM | 3.1 | X | 1.3 | = | 4.03 | 364.65 | 1469.5395 | Rua IMBUI, 421, TANQUE
4401362 |  | CAPEX | 2026-06-03 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 5 CM | 4.8 | X | 0.7 | = | 3.36 | 364.65 | 1225.224 | Rua CAMARAIPE, 171
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 364.65 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 364.65 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 364.65 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 364.65 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 364.65 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUENTE – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 364.65 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 26.09
01.03 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 10 CM | [10 empty] | 458.34
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x |  | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 10 CM |  | x |  | = |  | 458.34
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 10 CM |  | x |  | = |  | 458.34
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 10 CM |  | x |  | = |  | 458.34
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 10 CM |  | x |  | = |  | 458.34
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 10 CM |  | x |  | = |  | 458.34
[8 empty] | TOTAL | = | 0
01.04 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | [10 empty] | 376.09
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
4405567 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | 2.1 | X | 1.1 | = | 2.31 | 376.09 | 868.7679 | Rua AURELINO FERREIRA, 89, CURICICA
4406703 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.2 | X | 0.9 | = | 1.08 | 376.09 | 406.1772 | Avenida JOSE DE ARIMATEIA, , CIDADE DE DEUS
4401212 |  | CAPEX | 2026-06-04 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.7 | X | 1.2 | = | 2.04 | 376.09 | 767.2236 | Rua DEMOSTHENES M DE PINHO, 495
4407505 |  | CAPEX | 2026-06-04 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.7 | X | 1.9 | = | 3.23 | 376.09 | 1214.7707 | Rua JOAQUIM CARDOSO, 600
4403331 |  | ÁGUA | 2026-06-06 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.6 | X | 1.4 | = | 2.24 | 376.09 | 842.4416 | Estrada JACAREPAGUA., , FREGUESIA
4417816 |  | ÁGUA | 2026-06-06 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.7 | X | 1.1 | = | 1.87 | 376.09 | 703.2883 | Rua GASTAO TAVEIRA, , PRACA SECA
R4420688 |  | ÁGUA | 2026-06-07 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | 2.5 | X | 1.3 | = | 3.25 | 376.09 | 1222.2925 | Estrada Campo de areia, , JACAREPAGUA
4413216 |  | ÁGUA | 2026-06-11 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.3 | X | 1.2 | = | 1.56 | 376.09 | 586.7004 | Rua CAVIANA, , TAQUARA
4446147 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.6 | X | 1 | = | 1.6 | 376.09 | 601.744 | Estrada DOS BANDEIRANTES.,13080 , TAQUARA
4413580 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.94 | X | 0.94 | = | 0.8836 | 376.09 | 332.3131 | Estrada RIO PEQUENO, , JACAREPAGUA
4439582 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.94 | X | 0.73 | = | 0.6862 | 376.09 | 258.073 | Rua ICA, , PRACA SECA
4439582 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.5 | X | 1.16 | = | 1.74 | 376.09 | 654.3966 | Rua ICA, , PRACA SECA
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 376.09 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 376.09 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 376.09 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 376.09 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 376.09 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 22.4898
01.05 |  |  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | [10 empty] | 298.01
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
4384357 |  | ÁGUA | 2026-06-01 | RIO472T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 3.7 | X | 1.7 | = | 6.29 | 298.01 | 1874.4829 | Estrada DOS BANDEIRANTES., 13865, VARGEM PEQUENA
4384357 |  | ÁGUA | 2026-06-01 | RIO472T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 2.9 | X | 2.4 | = | 6.96 | 298.01 | 2074.1496 | Estrada DOS BANDEIRANTES., 13865, VARGEM PEQUENA
4392834 |  | ÁGUA | 2026-06-01 | RIO472T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 1.1 | X | 0.8 | = | 0.88 | 298.01 | 262.2488 | Estrada PAU DA FOME, , JACAREPAGUA
4389299 |  | ÁGUA | 2026-06-01 | RIO472T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 3.4 | X | 2.3 | = | 7.82 | 298.01 | 2330.4382 | Estrada STA EFIGENIA, , TANQUE
4405567 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 2.1 | X | 1.1 | = | 2.31 | 298.01 | 688.4031 | Rua AURELINO FERREIRA, 89, CURICICA
4406703 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 1.2 | X | 0.9 | = | 1.08 | 298.01 | 321.8508 | Avenida JOSE DE ARIMATEIA, , CIDADE DE DEUS
R4387019 |  | CAPEX | 2026-06-03 | RIO716T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 6 | X | 0.6 | = | 3.6 | 298.01 | 1072.836 | Rua GASTAO TAVEIRA, 9
4401212 |  | CAPEX | 2026-06-04 | RIO472T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 1.7 | X | 1.2 | = | 2.04 | 298.01 | 607.9404 | Rua DEMOSTHENES M DE PINHO, 495
4407505 |  | CAPEX | 2026-06-04 | RIO472T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 1.7 | X | 1.9 | = | 3.23 | 298.01 | 962.5723 | Rua JOAQUIM CARDOSO, 600
4403331 |  | ÁGUA | 2026-06-06 | RIO472T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 1.6 | X | 1.4 | = | 2.24 | 298.01 | 667.5424 | Estrada JACAREPAGUA., , FREGUESIA
4417816 |  | ÁGUA | 2026-06-06 | RIO716T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 1.7 | X | 1.1 | = | 1.87 | 298.01 | 557.2787 | Rua GASTAO TAVEIRA, , PRACA SECA
4424483 |  | ÁGUA | 2026-06-07 | RIO470T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 5.1 | X | 2 | = | 10.2 | 298.01 | 3039.702 | Estrada Estudante estrada do capenha, , JACAREPAGUA
R4420688 |  | ÁGUA | 2026-06-07 | RIO480T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 2.5 | X | 1.3 | = | 3.25 | 298.01 | 968.5325 | Estrada Campo de areia, , JACAREPAGUA
R4429039 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO472T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 2.7 | X | 2.4 | = | 6.48 | 298.01 | 1931.1048 | Rua Farmacêutico Silva Araújo, , TAQUARA
R4445567 |  | ESGOTO | 2026-06-12 | RIO472T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 8 | X | 4 | = | 32 | 298.01 | 9536.32 | Rua HENRIQUETA, 107, TANQUE
4446559 |  | ÁGUA | 2026-06-12 | RIO716T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 3.4 | X | 2.2 | = | 7.48 | 298.01 | 2229.1148 | Estrada Campo de areia, , JACAREPAGUA
4446559 |  | ÁGUA | 2026-06-12 | RIO716T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 3.6 | X | 3.1 | = | 11.16 | 298.01 | 3325.7916 | Estrada Campo de areia, , JACAREPAGUA
4446147 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO480T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 1.6 | X | 1 | = | 1.6 | 298.01 | 476.816 | Estrada DOS BANDEIRANTES.,13080 , TAQUARA
4413580 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO716T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 0.94 | X | 0.94 | = | 0.8836 | 298.01 | 263.3216 | Estrada RIO PEQUENO, , JACAREPAGUA
4439582 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO716T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 0.94 | X | 0.73 | = | 0.6862 | 298.01 | 204.4945 | Rua ICA, , PRACA SECA
4439582 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO716T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 1.5 | X | 1.16 | = | 1.74 | 298.01 | 518.5374 | Rua ICA, , PRACA SECA
4452849 |  | ÁGUA | 2026-06-14 | RIO472T | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM | 3 | X | 2.2 | = | 6.6 | 298.01 | 1966.866 | Avenida GEREMÁRIO DANTAS, , TANQUE
[5 empty] | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 298.01 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 298.01 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 298.01 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 298.01 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 298.01 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 298.01 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 298.01 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA RECEBIMENTO POSTERIOR DE ASFALTO (QUENTE OU FRIO ) - ESPESSURA DA BASE DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 298.01 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 120.3998
01.06 |  |  | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO ATÉ 0,5M DE PROF.) E EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 5CM | [10 empty] | 314.74
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO ATÉ 0,5M DE PROF.) E EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 314.74 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO ATÉ 0,5M DE PROF.) E EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 314.74 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 0
01.07 |  |  | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO)ATÉ 0,5M DE PROFUNDIDADE | [10 empty] | 251.11
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO)ATÉ 0,5M DE PROFUNDIDADE |  | X |  | = | 0 | 251.11 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO)ATÉ 0,5M DE PROFUNDIDADE |  | X |  | = | 0 | 251.11 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 0
01.08 |  |  | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO ATÉ 0,5M DE PROF.) E EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 5CM | [10 empty] | 419.01
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO ATÉ 0,5M DE PROF.) E EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 419.01 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO ATÉ 0,5M DE PROF.) E EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 419.01 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO ATÉ 0,5M DE PROF.) E EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 419.01 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO ATÉ 0,5M DE PROF.) E EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 5CM |  | X |  | = | 0 | 419.01 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 0
01.09 |  |  | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | [10 empty] | 306.25
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
4400952 |  | ÁGUA | 2026-06-02 | RIO472T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.3 | X | 1.3 | = | 1.69 | 306.25 | 517.5625 | Estrada RIO GRANDE, , JACAREPAGUA
4401251 |  | ÁGUA | 2026-06-02 | RIO472T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1 | X | 0.75 | = | 0.75 | 306.25 | 229.6875 | Avenida TTE CEL MUNIZ ARAGAO, , ANIL
4403725 |  | ÁGUA | 2026-06-02 | RIO472T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 2.6 | X | 0.8 | = | 2.08 | 306.25 | 637 | Rua PARACAIMA, 293
4402906 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO716T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.16 | X | 0.7 | = | 0.812 | 306.25 | 248.675 | Rua JORDAO, , TANQUE
4401318 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO716T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 0.9 | X | 0.8 | = | 0.72 | 306.25 | 220.5 | Estrada RIO PEQUENO, , JACAREPAGUA
4411730 |  | ÁGUA | 2026-06-04 | RIO716T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.2 | X | 0.5 | = | 0.6 | 306.25 | 183.75 | Estrada DO TINDIBA, , TAQUARA
4411969 |  | ÁGUA | 2026-06-04 | RIO716T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.45 | X | 0.75 | = | 1.0875 | 306.25 | 333.0469 | Rua GASTAO TAVEIRA, , PRACA SECA
4413591 |  | ÁGUA | 2026-06-05 | RIO716T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.6 | X | 0.9 | = | 1.44 | 306.25 | 441 | Rua ALBERTO SOARES SAMPAIO, , TAQUARA
4412980 |  | ÁGUA | 2026-06-05 | RIO716T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 2.4 | X | 1 | = | 2.4 | 306.25 | 735 | Estrada Campo de areia, , JACAREPAGUA
4415997 |  | ÁGUA | 2026-06-06 | RIO472T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.2 | X | 0.7 | = | 0.84 | 306.25 | 257.25 | Estrada GUANUMBI, , JACAREPAGUA
4416972 |  | ÁGUA | 2026-06-06 | RIO472T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.3 | X | 1.3 | = | 1.69 | 306.25 | 517.5625 | Rua TIMBOACU, , PECHINCHA
4420461 |  | ÁGUA | 2026-06-06 | RIO472T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.3 | X | 0.8 | = | 1.04 | 306.25 | 318.5 | Rua FRANCISCA SALES, , JACAREPAGUA
4427536 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO472T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 0.8 | X | 0.7 | = | 0.56 | 306.25 | 171.5 | Rua ALMT ARY RONGEL, 1325
4427536 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO472T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 0.7 | X | 0.6 | = | 0.42 | 306.25 | 128.625 | Rua ALMT ARY RONGEL, 1325
4408016 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO716T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 0.72 | X | 0.5 | = | 0.36 | 306.25 | 110.25 | Estrada dos Teixeiras, , TAQUARA
R4408454 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO716T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 2.6 | X | 1.05 | = | 2.73 | 306.25 | 836.0625 | Rua PARACAIMA, 293
4427109 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO716T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.09 | X | 1 | = | 1.09 | 306.25 | 333.8125 | Rua Cacaso Poeta (Cunha Pedrosa), , FREGUESIA
4444482 |  | ÁGUA | 2026-06-11 | RIO472T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 2.3 | X | 0.7 | = | 1.61 | 306.25 | 493.0625 | Estrada URUSSANGA, 560 , ANIL
4444482 |  | ÁGUA | 2026-06-11 | RIO472T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.2 | X | 0.7 | = | 0.84 | 306.25 | 257.25 | Estrada URUSSANGA, 560 , ANIL
4444482 |  | ÁGUA | 2026-06-11 | RIO472T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 0.8 | X | 0.6 | = | 0.48 | 306.25 | 147 | Estrada URUSSANGA, 560 , ANIL
4444482 |  | ÁGUA | 2026-06-11 | RIO472T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 0.7 | X | 0.7 | = | 0.49 | 306.25 | 150.0625 | Estrada URUSSANGA, 560 , ANIL
4449153 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO470T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1 | X | 0.9 | = | 0.9 | 306.25 | 275.625 | Rua FRANCISCA SALES,833 , JACAREPAGUA
4451935 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO470T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.1 | X | 0.6 | = | 0.66 | 306.25 | 202.125 | Estrada MACEMBU, , TAQUARA
4441052 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO480T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.4 | X | 0.7 | = | 0.98 | 306.25 | 300.125 | Avenida DAS AMERICAS.,9650 , BARRA DA TIJUCA
4441052 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO480T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.4 | X | 0.7 | = | 0.98 | 306.25 | 300.125 | Avenida DAS AMERICAS.,9650 , BARRA DA TIJUCA
4456684 |  | ÁGUA | 2026-06-14 | RIO716T | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE | 1.3 | X | 1.1 | = | 1.43 | 306.25 | 437.9375 | Estrada RODRIGUES CALDAS, 299
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE |  | X |  | = | 0 | 306.25 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE |  | X |  | = | 0 | 306.25 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE |  | X |  | = | 0 | 306.25 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE |  | X |  | = | 0 | 306.25 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE VALA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO) – CONSIDERAR VALA COM ATÉ 50 CM DE PROFUNDIDADE |  | X |  | = | 0 | 306.25 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 28.6795
01.10 |  |  | SERVIÇO DE PINTURA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIA | [10 empty] | 84.4
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
4425662 |  | ÁGUA | 2026-06-07 | RIO470T | SERVIÇO DE PINTURA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIA | 1.6 | X | 0.1 | = | 0.16 | 84.4 | 13.504 | Estrada JACAREPAGUA., , FREGUESIA
[5 empty] | SERVIÇO DE PINTURA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIA |  | X |  | = | 0 | 84.4 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PINTURA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIA |  | X |  | = | 0 | 84.4 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PINTURA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO - PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIA |  | X |  | = | 0 | 84.4 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 0.16
01.11 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (SEM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) | [10 empty] | 394.27
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (SEM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) |  | X |  | = | 0 | 394.27 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (SEM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) |  | X |  | = | 0 | 394.27 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (SEM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) |  | X |  | = | 0 | 394.27 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (SEM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) |  | X |  | = | 0 | 394.27 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (SEM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) |  | X |  | = | 0 | 394.27 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 0
01.12 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) | [10 empty] | 465.11
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
R4362133 |  | ÁGUA | 01/06/2026 | RIO470T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) | 8.6 | X | 2.9 | = | 24.94 | 465.11 | 11599.8434 | Rua ARMANDO COELHO DE FREITAS, , BARRA DA TIJUCA
4427536/1 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) | 0.8 | X | 0.7 | = | 0.56 | 465.11 | 260.4616 | Rua ALMT ARY RONGEL, 1325
4427536/1 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) | 0.7 | X | 0.6 | = | 0.42 | 465.11 | 195.3462 | Rua ALMT ARY RONGEL, 1325
4383209 |  | CAPEX | 2026-06-10 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) | 0.8 | X | 0.6 | = | 0.48 | 465.11 | 223.2528 | Rua BACAIRIS, 351
4384471 |  | CAPEX | 2026-06-10 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) | 0.8 | X | 0.75 | = | 0.6 | 465.11 | 279.066 | Rua BACAIRIS, 351
4388405 |  | CAPEX | 2026-06-10 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) | 1.5 | X | 0.9 | = | 1.35 | 465.11 | 627.8985 | Rua BACAIRIS, 351
4407529 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) | 1.6 | X | 1 | = | 1.6 | 465.11 | 744.176 | Rua ALMT ARY RONGEL, 445
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) |  | X |  | = | 0 | 465.11 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) |  | X |  | = | 0 | 465.11 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) |  | X |  | = | 0 | 465.11 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) |  | X |  | = | 0 | 465.11 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA – (COM FORNECIMENTO DAS PEDRAS) |  | X |  | = | 0 | 465.11 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 29.95
01.13 |  |  | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO OU SARJETAS | [10 empty] | 224.4
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. |  |  | = | Comp. | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
4389299 |  | ÁGUA | 2026-06-01 | RIO472T | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO OU SARJETAS | 3.4 |  |  | = | 3.4 | 224.4 | 762.96 | Estrada STA EFIGENIA, , TANQUE
R4397620 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO OU SARJETAS | 3.3 |  |  | = | 3.3 | 224.4 | 740.52 | Estrada Santa Efigênia, , JACAREPAGUA
R4397620 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO OU SARJETAS | 2 |  |  | = | 2 | 224.4 | 448.8 | Estrada Santa Efigênia, , JACAREPAGUA
4406703 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO OU SARJETAS | 1.4 |  |  | = | 1.4 | 224.4 | 314.16 | Avenida JOSE DE ARIMATEIA, , CIDADE DE DEUS
[5 empty] | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO OU SARJETAS |  |  |  | = | 0 | 224.4 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO OU SARJETAS |  |  |  | = | 0 | 224.4 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO OU SARJETAS |  |  |  | = | 0 | 224.4 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 10.1
01.14 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | [10 empty] | 310.68
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
R4362133 |  | ÁGUA | 01/06/2026 | RIO470T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 8.6 | X | 2.9 | = | 24.94 | 310.68 | 7748.3592 | Rua ARMANDO COELHO DE FREITAS, , BARRA DA TIJUCA
4370334 |  | ÁGUA | 01/06/2026 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.78 | X | 0.45 | = | 0.801 | 310.68 | 248.8547 | Rua FORTUNATO DE BRITO, , FREGUESIA
4397850 |  | ÁGUA | 01/06/2026 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.46 | X | 0.44 | = | 0.2024 | 310.68 | 62.8816 | Rua CACU, , TAQUARA
4400995 |  | ÁGUA | 2026-06-02 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.6 | X | 0.45 | = | 0.27 | 310.68 | 83.8836 | Rua PEDRO TELES, 600
4400995 |  | ÁGUA | 2026-06-02 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1 | X | 0.5 | = | 0.5 | 310.68 | 155.34 | Rua PEDRO TELES, 600
4401203 |  | ÁGUA | 2026-06-02 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1 | X | 0.8 | = | 0.8 | 310.68 | 248.544 | Estrada PAU FERRO, , PECHINCHA
R4397620 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 4.5 | X | 2 | = | 9 | 310.68 | 2796.12 | Estrada Santa Efigênia, , JACAREPAGUA
4406703 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.5 | X | 1.4 | = | 2.1 | 310.68 | 652.428 | Avenida JOSE DE ARIMATEIA, , CIDADE DE DEUS
4406703 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.5 | X | 0.2 | = | 0.3 | 310.68 | 93.204 | Avenida JOSE DE ARIMATEIA, , CIDADE DE DEUS
4401616 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.16 | X | 0.8 | = | 0.928 | 310.68 | 288.311 | Rua BARONESA., , JACAREPAGUA
4411585 |  | ÁGUA | 2026-06-04 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.4 | X | 1.2 | = | 1.68 | 310.68 | 521.9424 | Rua Ana Maria Niemeyer, , RECREIO DOS BANDEIRANTES
4406975 |  | ÁGUA | 2026-06-04 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.9 | X | 0.7 | = | 0.63 | 310.68 | 195.7284 | Avenida TTE CEL MUNIZ ARAGAO, , ANIL
4406975 |  | ÁGUA | 2026-06-04 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.9 | X | 0.8 | = | 0.72 | 310.68 | 223.6896 | Avenida TTE CEL MUNIZ ARAGAO, , ANIL
4406975 |  | ÁGUA | 2026-06-04 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.1 | X | 0.75 | = | 0.825 | 310.68 | 256.311 | Avenida TTE CEL MUNIZ ARAGAO, , ANIL
4406975 |  | ÁGUA | 2026-06-04 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.75 | X | 0.75 | = | 0.5625 | 310.68 | 174.7575 | Avenida TTE CEL MUNIZ ARAGAO, , ANIL
4411743 |  | ÁGUA | 2026-06-04 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.95 | X | 0.95 | = | 0.9025 | 310.68 | 280.3887 | Estrada MACEMBU, 633
4342941 |  | CAPEX | 2026-06-05 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1 | X | 0.5 | = | 0.5 | 310.68 | 155.34 | Rua LUIZ PAULO HORTA, 393
4401211 |  | CAPEX | 2026-06-05 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.5 | X | 0.7 | = | 1.05 | 310.68 | 326.214 | Rua DEMOSTHENES M DE PINHO, 495
4348348 |  | CAPEX | 2026-06-05 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.05 | X | 0.7 | = | 0.735 | 310.68 | 228.3498 | Rua HUGO PANASCO ALVIM, 352
4366055 |  | CAPEX | 2026-06-05 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.2 | X | 0.7 | = | 0.84 | 310.68 | 260.9712 | Avenida PEDRO MOURA, 152
4371905 |  | CAPEX | 2026-06-05 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.5 | X | 0.5 | = | 0.75 | 310.68 | 233.01 | Avenida ALDEMIR MARTINS, 179
4349995 |  | CAPEX | 2026-06-05 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.5 | X | 0.5 | = | 0.75 | 310.68 | 233.01 | Rua MIN LAFAYETE ANDRADA, 138
4414298 |  | ÁGUA | 2026-06-05 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 3 | X | 1.5 | = | 4.5 | 310.68 | 1398.06 | Estrada DOS BANDEIRANTES., 6953, TAQUARA
4414298 |  | ÁGUA | 2026-06-05 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 3 | X | 1.5 | = | 4.5 | 310.68 | 1398.06 | Estrada DOS BANDEIRANTES., 6953, TAQUARA
4414298 |  | ÁGUA | 2026-06-05 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.6 | X | 1.1 | = | 1.76 | 310.68 | 546.7968 | Estrada DOS BANDEIRANTES., 6953, TAQUARA
4414298 |  | ÁGUA | 2026-06-05 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.6 | X | 1.1 | = | 1.76 | 310.68 | 546.7968 | Estrada DOS BANDEIRANTES., 6953, TAQUARA
4417502 |  | ÁGUA | 2026-06-06 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 2.25 | X | 1.74 | = | 3.915 | 310.68 | 1216.3122 | Estrada TRES RIOS., 2110
4421670 |  | ÁGUA | 2026-06-06 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 6 | X | 1.2 | = | 7.2 | 310.68 | 2236.896 | Rua MARANGA, 557, ANIL
4421670 |  | ÁGUA | 2026-06-06 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.4 | X | 0.9 | = | 1.26 | 310.68 | 391.4568 | Rua MARANGA, 557, ANIL
4425914 |  | ÁGUA | 2026-06-07 | RIO470T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.3 | X | 0.8 | = | 1.04 | 310.68 | 323.1072 | Rua TIMBOACU, , PECHINCHA
4421337 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.3 | X | 0.9 | = | 1.17 | 310.68 | 363.4956 | Avenida GRANDE CANAL, , BARRA DA TIJUCA
R4422128 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 2 | X | 1.25 | = | 2.5 | 310.68 | 776.7 | Avenida CELIA RIBEIRO SILVA MENDES, , BARRA DA TIJUCA
4427536/1 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.8 | X | 0.7 | = | 0.56 | 310.68 | 173.9808 | Rua ALMT ARY RONGEL, 1325
4427536/1 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.7 | X | 0.6 | = | 0.42 | 310.68 | 130.4856 | Rua ALMT ARY RONGEL, 1325
R4425401 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.5 | X | 0.4 | = | 0.2 | 310.68 | 62.136 | Estrada DOS BANDEIRANTES., 11605
R4425401 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.8 | X | 0.4 | = | 0.32 | 310.68 | 99.4176 | Estrada DOS BANDEIRANTES., 11605
4431859 |  | CAPEX | 2026-06-08 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.1 | X | 0.7 | = | 0.77 | 310.68 | 239.2236 | Avenida ALDEMIR MARTINS, 179
4412225 |  | CAPEX | 2026-06-08 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.8 | X | 0.6 | = | 0.48 | 310.68 | 149.1264 | Rua EDGARD WERNECK, 588
R4402614 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.23 | X | 0.65 | = | 0.7995 | 310.68 | 248.3887 | Estrada JACAREPAGUA., , FREGUESIA
R4402614 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.9 | X | 0.43 | = | 0.817 | 310.68 | 253.8256 | Estrada JACAREPAGUA., , FREGUESIA
R4402614 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.6 | X | 0.45 | = | 0.27 | 310.68 | 83.8836 | Estrada JACAREPAGUA., , FREGUESIA
4426690 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.3 | X | 0.9 | = | 1.17 | 310.68 | 363.4956 | Rua FRANCISCA SALES, , JACAREPAGUA
4413320 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.7 | X | 0.75 | = | 1.275 | 310.68 | 396.117 | Rua DOS FILOSOFOS, 205
4413320 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.2 | X | 0.95 | = | 1.14 | 310.68 | 354.1752 | Rua DOS FILOSOFOS, 205
4413233 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 2.5 | X | 1.5 | = | 3.75 | 310.68 | 1165.05 | Rua JORDAO, , TANQUE
4440116 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 8 | X | 1.3 | = | 10.4 | 310.68 | 3231.072 | Rua CORONEL TEDIM, 290, PECHINCHA
4440116 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 8 | X | 1.3 | = | 10.4 | 310.68 | 3231.072 | Rua CORONEL TEDIM, 290, PECHINCHA
4382544 |  | CAPEX | 2026-06-09 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.2 | X | 0.5 | = | 0.6 | 310.68 | 186.408 | Rua GODOFREDO VIANA, 368
4378092 |  | CAPEX | 2026-06-09 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 2.3 | X | 0.95 | = | 2.185 | 310.68 | 678.8358 | Rua JOAO BRUNO LOBO, SN
4431759 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.95 | X | 0.7 | = | 0.665 | 310.68 | 206.6022 | Rua Damocles, 206. Curicica Cep 22780-700
4350797 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.05 | X | 0.9 | = | 0.945 | 310.68 | 293.5926 | Avenida EMB ABELARDO BUENO, SN
4350797 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1 | X | 0.26 | = | 0.26 | 310.68 | 80.7768 | Avenida EMB ABELARDO BUENO, SN
4401311 |  | CAPEX | 2026-06-10 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.05 | X | 0.85 | = | 0.8925 | 310.68 | 277.2819 | Rua BEM TE VI DE COROA ANT R8, 227
4426168 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.55 | X | 0.4 | = | 0.22 | 310.68 | 68.3496 | Rua PICO DA TIJUCA, 25
4426168 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.8 | X | 0.55 | = | 0.44 | 310.68 | 136.6992 | Rua PICO DA TIJUCA, 25
4417730 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.2 | X | 0.5 | = | 0.6 | 310.68 | 186.408 | Estrada DO TINDIBA, , TAQUARA
4433387 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 2.1 | X | 1.15 | = | 2.415 | 310.68 | 750.2922 | Estrada DO TINDIBA, , TAQUARA
4383209 |  | CAPEX | 2026-06-10 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.8 | X | 0.6 | = | 0.48 | 310.68 | 149.1264 | Rua BACAIRIS, 351
4384471 |  | CAPEX | 2026-06-10 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.8 | X | 0.75 | = | 0.6 | 310.68 | 186.408 | Rua BACAIRIS, 351
4388405 |  | CAPEX | 2026-06-10 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.5 | X | 0.9 | = | 1.35 | 310.68 | 419.418 | Rua BACAIRIS, 351
4429668 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 2.45 | X | 0.96 | = | 2.352 | 310.68 | 730.7194 | Rua BARONESA., , PRACA SECA
4440970 |  | ÁGUA | 2026-06-11 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.8 | X | 0.7 | = | 0.56 | 310.68 | 173.9808 | Estrada dos Teixeiras, , TAQUARA
4441285 |  | ÁGUA | 2026-06-11 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.4 | X | 0.9 | = | 1.26 | 310.68 | 391.4568 | Estrada do Rio Grande, , TAQUARA
4441285 |  | ÁGUA | 2026-06-11 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 2.47 | X | 1.1 | = | 2.717 | 310.68 | 844.1176 | Estrada do Rio Grande, , TAQUARA
4441285 |  | ÁGUA | 2026-06-11 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.9 | X | 0.7 | = | 0.63 | 310.68 | 195.7284 | Estrada do Rio Grande, , TAQUARA
4445902 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO470T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.2 | X | 1.05 | = | 1.26 | 310.68 | 391.4568 | Rua Cacaso Poeta (Cunha Pedrosa), , FREGUESIA
4445902 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO470T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 2.3 | X | 0.35 | = | 0.805 | 310.68 | 250.0974 | Rua Cacaso Poeta (Cunha Pedrosa), , FREGUESIA
4407529 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.6 | X | 1 | = | 1.6 | 310.68 | 497.088 | Rua ALMT ARY RONGEL, 445
4435521 |  | ÁGUA | 2026-06-13 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.5 | X | 1.37 | = | 2.055 | 310.68 | 638.4474 | Rua NICOLAU PAGANINI, , TAQUARA
4454771 |  | ÁGUA | 2026-06-14 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 4 | X | 1.5 | = | 6 | 310.68 | 1864.08 | Avenida GEREMÁRIO DANTAS, , TANQUE
4454771 |  | ÁGUA | 2026-06-14 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 4 | X | 1.5 | = | 6 | 310.68 | 1864.08 | Avenida GEREMÁRIO DANTAS, , TANQUE
4411398 |  | CAPEX | 2026-06-14 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.8 | X | 0.7 | = | 0.56 | 310.68 | 173.9808 | Avenida GEREMÁRIO DANTAS, 106
4411398 |  | CAPEX | 2026-06-14 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.7 | X | 0.3 | = | 0.21 | 310.68 | 65.2428 | Avenida GEREMÁRIO DANTAS, 106
4422593 |  | CAPEX | 2026-06-14 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.9 | X | 0.55 | = | 0.495 | 310.68 | 153.7866 | Avenida GEREMÁRIO DANTAS, 106
4407677 |  | CAPEX | 2026-06-14 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 3.2 | X | 0.7 | = | 2.24 | 310.68 | 695.9232 | Estrada RODRIGUES CALDAS, 2131
4407677 |  | CAPEX | 2026-06-14 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.3 | X | 1.2 | = | 1.56 | 310.68 | 484.6608 | Estrada RODRIGUES CALDAS, 2131
4407677 |  | CAPEX | 2026-06-14 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.3 | X | 0.7 | = | 0.91 | 310.68 | 282.7188 | Estrada RODRIGUES CALDAS, 2131
4456684 |  | ÁGUA | 2026-06-14 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 1.36 | X | 1.15 | = | 1.564 | 310.68 | 485.9035 | Estrada RODRIGUES CALDAS, 299
4413568 |  | CAPEX | 2026-06-14 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM | 0.9 | X | 0.6 | = | 0.54 | 310.68 | 167.7672 | Rua MAPENDI, 390
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 310.68 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 310.68 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 310.68 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 310.68 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 310.68 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO – ESPESSURA DE 5 CM |  | X |  | = | 0 | 310.68 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 157.1334
01.15 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | [10 empty] | 345.56
OS |  |  | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 345.56 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 345.56 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 345.56 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 345.56 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 345.56 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 345.56 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 345.56 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 0
01.16 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | [10 empty] | 397.82
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
R4397620 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 3.5 | X | 2 | = | 7 | 397.82 | 2784.74 | Estrada Santa Efigênia, , JACAREPAGUA
4406703 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.5 | X | 0.2 | = | 0.3 | 397.82 | 119.346 | Avenida JOSE DE ARIMATEIA, , CIDADE DE DEUS
4401212 |  | CAPEX | 2026-06-04 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 0.5 | X | 0.5 | = | 0.25 | 397.82 | 99.455 | Rua DEMOSTHENES M DE PINHO, 495
4411585 |  | ÁGUA | 2026-06-04 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.4 | X | 1.2 | = | 1.68 | 397.82 | 668.3376 | Rua Ana Maria Niemeyer, , RECREIO DOS BANDEIRANTES
4371905 |  | CAPEX | 2026-06-05 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.5 | X | 0.5 | = | 0.75 | 397.82 | 298.365 | Avenida ALDEMIR MARTINS, 179
4349995 |  | CAPEX | 2026-06-05 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.5 | X | 0.5 | = | 0.75 | 397.82 | 298.365 | Rua MIN LAFAYETE ANDRADA, 138
4421337 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.3 | X | 0.9 | = | 1.17 | 397.82 | 465.4494 | Avenida GRANDE CANAL, , BARRA DA TIJUCA
4431859 |  | CAPEX | 2026-06-08 | RIO480T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.1 | X | 0.7 | = | 0.77 | 397.82 | 306.3214 | Avenida ALDEMIR MARTINS, 179
R4402614 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.23 | X | 0.65 | = | 0.7995 | 397.82 | 318.0571 | Estrada JACAREPAGUA., , FREGUESIA
R4402614 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.9 | X | 0.43 | = | 0.817 | 397.82 | 325.0189 | Estrada JACAREPAGUA., , FREGUESIA
R4402614 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO716T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 0.6 | X | 0.45 | = | 0.27 | 397.82 | 107.4114 | Estrada JACAREPAGUA., , FREGUESIA
4417730 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.2 | X | 0.5 | = | 0.6 | 397.82 | 238.692 | Estrada DO TINDIBA, , TAQUARA
R4445567 |  | ESGOTO | 2026-06-12 | RIO472T | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 8 | X | 4 | = | 32 | 397.82 | 12730.24 | Rua HENRIQUETA, 107, TANQUE
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 397.82 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 397.82 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 397.82 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 397.82 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 397.82 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 397.82 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 397.82 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PEÇAS EM CONCRETO (PARALELO, PAVER, INTERTRAVADO, LAJOTA) – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 397.82 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 47.1565
01.17 |  |  | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | [10 empty] | 399.82
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
4400995 |  | ÁGUA | 2026-06-02 | RIO472T | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1 | X | 0.5 | = | 0.5 | 399.82 | 199.91 | Rua PEDRO TELES, 600
4413322 |  | ÁGUA | 2026-06-04 | RIO716T | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 0.8 | X | 0.4 | = | 0.32 | 399.82 | 127.9424 | Rua NAZARE DA MATA, 55
4411743 |  | ÁGUA | 2026-06-04 | RIO716T | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 0.95 | X | 0.95 | = | 0.9025 | 399.82 | 360.8376 | Estrada MACEMBU, 633
R4425401 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO472T | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 0.5 | X | 0.4 | = | 0.2 | 399.82 | 79.964 | Estrada DOS BANDEIRANTES., 11605
R4402614 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO716T | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.23 | X | 0.65 | = | 0.7995 | 399.82 | 319.6561 | Estrada JACAREPAGUA., , FREGUESIA
R4402614 |  | ÁGUA | 2026-06-08 | RIO716T | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.9 | X | 0.43 | = | 0.817 | 399.82 | 326.6529 | Estrada JACAREPAGUA., , FREGUESIA
4350797 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO716T | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.05 | X | 0.9 | = | 0.945 | 399.82 | 377.8299 | Avenida EMB ABELARDO BUENO, SN
4350797 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO716T | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1 | X | 0.26 | = | 0.26 | 399.82 | 103.9532 | Avenida EMB ABELARDO BUENO, SN
4421521 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO716T | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.4 | X | 0.45 | = | 0.63 | 399.82 | 251.8866 | Rua Costa Verde do Calharis (Vl do Calharis), , TAQUARA
4421521 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO716T | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 1.16 | X | 0.7 | = | 0.812 | 399.82 | 324.6538 | Rua Costa Verde do Calharis (Vl do Calharis), , TAQUARA
[5 empty] | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 399.82 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 399.82 | 0
[5 empty] | SERVIÇO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO, PEDRA (MÁRMORE), ARDÓSIA, OUTROS – (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  | X |  | = | 0 | 399.82 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 6.186
01.18 |  |  | SERVIÇO DE PINTURA DE MURO COM FORNECIMENTO DE TINTA | [10 empty] | 43.04
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
[7 empty] | X |  |  | 0 | 43.04 | 0
[7 empty] | X |  |  | 0 | 43.04 | 0
[7 empty] | X |  |  | 0 | 43.04 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 0
01.19 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO – PASSEIO - S/ FORNECIMENTO DA CAIXA | [10 empty] | 516.46
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Un |  |  | = | Un | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
R4397620 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO472T | SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO – PASSEIO - S/ FORNECIMENTO DA CAIXA | 1 |  |  | = | 1 | 516.46 | 516.46 | Estrada Santa Efigênia, , JACAREPAGUA
4401616 |  | ÁGUA | 2026-06-03 | RIO716T | SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO – PASSEIO - S/ FORNECIMENTO DA CAIXA | 1 |  |  | = | 1 | 516.46 | 516.46 | Rua BARONESA., , JACAREPAGUA
4434971 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO480T | SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO – PASSEIO - S/ FORNECIMENTO DA CAIXA | 1 |  |  | = | 1 | 516.46 | 516.46 | Avenida Marisa Letícia Lula da Silva, , JACAREPAGUA
[5 empty] | SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO – PASSEIO - S/ FORNECIMENTO DA CAIXA |  |  |  | = | 0 | 516.46 | 0
[5 empty] | SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO – PASSEIO - S/ FORNECIMENTO DA CAIXA |  |  |  | = | 0 | 516.46 | 0
[5 empty] | SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO – PASSEIO - S/ FORNECIMENTO DA CAIXA |  |  |  | = | 0 | 516.46 | 0
[5 empty] | SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO – PASSEIO - S/ FORNECIMENTO DA CAIXA |  |  |  | = | 0 | 516.46 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 3
01.20 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO – ASFALTO - S/ FORNECIMENTO DA CAIXA | [10 empty] | 637.13
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Un |  |  | = | Un | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
[5 empty] | SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO – ASFALTO - S/ FORNECIMENTO DA CAIXA |  |  |  | = | 0 | 637.13 | 0
[5 empty] | SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO – ASFALTO - S/ FORNECIMENTO DA CAIXA |  |  |  | = | 0 | 637.13 | 0
[5 empty] | SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO – ASFALTO - S/ FORNECIMENTO DA CAIXA |  |  |  | = | 0 | 637.13 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 0
01.21 | MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE ALVENARIA - SEM FORNECIMENTO | [12 empty] | 46.19
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Hora |  |  |  | Hora | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
[5 empty] | MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE ALVENARIA - SEM FORNECIMENTO |  |  |  | = | 0 | 46.19 | 0
[5 empty] | MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE ALVENARIA - SEM FORNECIMENTO |  |  |  | = | 0 | 46.19 | 0
[5 empty] | MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE ALVENARIA - SEM FORNECIMENTO |  |  |  | = | 0 | 46.19 | 0
[5 empty] | MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE ALVENARIA - SEM FORNECIMENTO |  |  |  | = | 0 | 46.19 | 0
[5 empty] | MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE ALVENARIA - SEM FORNECIMENTO |  |  |  | = | 0 | 46.19 | 0
[5 empty] | MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE ALVENARIA - SEM FORNECIMENTO |  |  |  | = | 0 | 46.19 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 0
01.22 |  |  | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO | [10 empty] | 258.28
OS |  | Time | Data de Execução | Equipe | Serviço | Comp. | x | Largura | = | Área | Valor Un | Valor Total | Endereço | Parecer da Execução
4425673 |  | ÁGUA | 2026-06-07 | RIO470T | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO | 1.5 | X | 0.6 | = | 0.9 | 258.28 | 232.452 | Estrada GUANUMBI, , JACAREPAGUA
R4390474 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO480T | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO | 5.2 | X | 4.7 | = | 24.44 | 258.28 | 6312.3632 | Avenida AYRTON SENNA., , BARRA DA TIJUCA
4411774 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO480T | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO | 5 | X | 2 | = | 10 | 258.28 | 2582.8 | Rua LIVIO BARRETO, 370
4411774 |  | ÁGUA | 2026-06-09 | RIO480T | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO | 2.7 | X | 1.3 | = | 3.51 | 258.28 | 906.5628 | Rua LIVIO BARRETO, 370
4434971 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO480T | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO | 2.6 | X | 1.3 | = | 3.38 | 258.28 | 872.9864 | Avenida Marisa Letícia Lula da Silva, , JACAREPAGUA
4433687 |  | ÁGUA | 2026-06-10 | RIO480T | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO | 3.4 | X | 3 | = | 10.2 | 258.28 | 2634.456 | Praça JAURU, , TAQUARA
4441979 |  | ÁGUA | 2026-06-11 | RIO470T | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO | 1.5 | X | 0.6 | = | 0.9 | 258.28 | 232.452 | Estrada GUANUMBI, 627
4396751 |  | ÁGUA | 2026-06-11 | RIO470T | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO | 0.7 | X | 0.4 | = | 0.28 | 258.28 | 72.3184 | Rua ANIBAL MACHADO, , TAQUARA
[5 empty] | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO |  | X |  | = | 0 | 258.28 | 0
[5 empty] | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO |  | X |  | = | 0 | 258.28 | 0
[5 empty] | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO |  | X |  | = | 0 | 258.28 | 0
[5 empty] | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO |  | X |  | = | 0 | 258.28 | 0
[5 empty] | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO |  | X |  | = | 0 | 258.28 | 0
[5 empty] | SERVIÇO PLANTIO DE GRAMA COM FORNECIMENTO |  | X |  | = | 0 | 258.28 | 0
[8 empty] | TOTAL | = | 53.61